## Sheet1
时间（2019年） | 任务 | 负责人 | 里程碑 | 需要的资源
4月18号 | 对系统构造进行充分的分析和初步分工 | 项目经理 |  | 计算机
4月19号 | 小组各成员安装软件，并熟悉软件的操作流程 | 各小组组长 |  | 计算机
4月20号-22号 | 对登录页面进行页面设计 | 第一小组 |  | 纸笔、计算机
4月23号-30号 | 完成登录模块的编码 | 第一小组 |  | 计算机
5月1号-7号 | 通过项目经理的审查和组内成员的讨论，对登录模块进行完善和修改 | 第一小组、项目经理 | 是 | 计算机
5月8号-18号 | 完成学生测试模块的编码 | 第二小组 |  | 计算机
5月19号-25号 | 通过项目经理的审查和组内成员的讨论，对学生测试模块进行完善和修改 | 第二小组、项目经理 | 是 | 计算机
5月26号-6月3号 | 完成教师批卷、注册课程、录入成绩等管理功能模块的编码 | 第三小组 |  | 计算机
6月4号-10号 | 通过项目经理的审查和组内成员的讨论，对管理功能模块进行完善和修改 | 第三小组、项目经理 | 是 | 计算机
6月11号-15号 | 对初步完成的软件进行软件测试和试用 | 全体成员 |  | 计算机、测试软件
6月15号-17号 | 提交成果 | 项目经理 | 是 | 计算机